门头沟区第七次全国人口普查项目2020年度绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况

根据《全国人口普查条例》和国务院、市政府关于《开展第七次全国人口普查的通知》要求，门头沟区政府决定，开展门头沟区第七次全国人口普查。

1普查对象：普查标准时点（2020年11月1日零时）在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民。

2普查方法：普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。普查数据采集，采取普查员使用电子采集设备登记普查对象信息并联网实时上报。

3普查组织实施：成立门头沟区七人普领导小组，负责普查组织实施重大问题的研究和决策。下设领导小组办公室在门头沟区统计局，负责人口普查的组织实施和专业技术工作。镇街建立相应的普查机构，负责区域普查工作的组织实施。社区（村）成立人口普查小组。

- （二）项目资金到位及执行情况

本项目年度预算为1545.2万元，为财政拨款。截止到2020年12月底，本项目共支出1539.6万元。

- （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

总体绩效目标：全面查清门头沟区人口数量、结构、分布、居住状况等多方面详实数据，为今后区委区政府制定和完善教育、就业、养老、医疗等决策提供重要数据。

主要的产出和效果指标：

1.聘任普查员

2.普查宣传动员

3.普查物资保障

4.普查工作人员培训

5．质量控制

- （四）项目资金管理情况分析

- 制定经费使用管理办法，并对镇街及石龙人普办资金使用及管理情况进行督导检查。区、镇街及人普办严格按照经费使用管理办法进行各项资金的使用、拨付及管理。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：99分

绩效自评等级：优

四类评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 本项目完成对全区27.5万户的数据收集，全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。聘用2336名普查员和66名区、镇街工作人员。各级普查机构和普查工作人员，严格执行普查方案，高质量开展普查摸底和普查登记工作，完成了2020年度工作任务。

培训费采取线上+线下相结合的培训的方式，保证各级普查人员具有履行普查自身职责的能力。针对疫情防控的突发情况，采取区、镇街分层培训、面培+网培、线下考试+线上答题等方式开展培训，共完成25场次共计9109人/次的轮训，取得了良好效果。

（2）质量指标。

宣传动员工作提高了普查对象的配合程度，营造了良好的社会氛围。在普查登记入户过程中，向普查对象发放入户宣传品。采取开展宣传月启动仪式、人口普查进社区进校园、发放自行制作的宣传折页等多种方式提高宣传效果，形成了社会公众支持普查、参与普查的社会环境。市人普办在全市开展了社会公众知晓率测评工作，门头沟区排在全市前列。

普查员标识物资是普查人员入户摸底及入户登记的重要保障，有效保证了普查工作的顺利进行。

调查费主要用于自行开展的事后质量抽查，对确保数据质量发挥了重要作用。分别在普查摸底和登记阶段，聘请专业公司开展事后质量抽查，对发现的问题迅速采取措施加强整改。同时，与区级督导检查结合起来，成立区级督导检查组，深入普查区加强检查，确保了数据质量；制定《门头沟区两员选聘及管理工作细则》、《门头沟区经费使用管理办法》等管理制度，并严格执行各项制度。

（3）进度指标。2020年12月底前完成800万元劳务费发放；2020年12月底前完成宣传费、培训费、印刷费等支出739.56万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。不涉及。

（2）社会效益。完成对全区27.5万户及56.4万人的七人普相关指标的统计调查，摸清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。其中，门头沟区常住人口为39.3万人。

（3）生态效益。不涉及。

（4）可持续影响

1.摸清了门头沟区人口数量、结构、分布、居住状况等多方面的基本情况，对今后全区经济社会发展各项决策提供基础数据。

2.十年开展1次的人口普查，是今后测算年度常住人口的基础数据。

四、发现的主要问题和改进措施

预算执行率为99.6%，实际支出1539.6万元。由于部分业务培训发生在财务系统关闭之后导致培训费结余；物流配送量减少（市人普办配送部分镇街物资）导致运输费结余；镇街普办聘用工作人员提前离职无法续聘导致人员经费结余。

改进措施：一是2021年继续支出可执行的预算资金，二是进一步加强今后大型普查预算精细化工作，更加真实准确进行项目预算计划。